**ПАСПОРТ**

**государственной программы Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы»**

**от 07.06.2022** [**N 356**](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF76DD3AECFBEFB35D5856816438C948E8632FB187AA8FD7B04F23948F434F689A627EAAA868FFF2D37BFFF81F33C5E0EBF31kA46K)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы» (далее - Программа) | | | | |
| Государственный заказчик-координатор и ответственный исполнитель Программы | - | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | | | | |
| Соисполнители Программы | - | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрация Тоджинского кожууна (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветеринарии», администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) | | | | |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 12.08.2021 [N 425](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF76DD3AECFBEFB35D5856816418F91818632FB187AA8FD7B04F23948F434F689A627E8AA868FFF2D37BFFF81F33C5E0EBF31kA46K), от 28.12.2021 [N 745](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF76DD3AECFBEFB35D5856816428E928F8632FB187AA8FD7B04F23948F434F689A627E6AA868FFF2D37BFFF81F33C5E0EBF31kA46K)) | | | | | | |
| Участники Программы | - | Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва, Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва (по согласованию), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Торгово-промышленная палата Республики Тыва (по согласованию), Ассамблея народов Республики Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию) | | | | |
| Цель Программы | - | укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Республики Тыва;  гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;  сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Республики Тыва;  поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва;  профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве;  успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;  развитие казачества;  развитие некоммерческого сектора | | | | |
| Задачи Программы | - | укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Республики Тыва;  сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения и языков народов, проживающих в Республике Тыва;  поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Республики Тыва;  обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество;  создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере государственной политики в отношении российского казачества;  предотвращение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений;  поддержка представителей некоммерческих организаций | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF76DD3AECFBEFB35D5856816428E928F8632FB187AA8FD7B04F23948F434F689A626EFAA868FFF2D37BFFF81F33C5E0EBF31kA46K) Правительства РТ от 28.12.2021 N 745) | | | | | | |
| Сроки реализации Программы | - | 2021 - 2023 годы | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет:  из средств федерального бюджета - 37562,1 тыс. рублей;  из средств республиканского бюджета Республики Тыва - 7126,9 тыс. рублей;  из внебюджетных источников - 552,6 тыс. рублей. | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет 45241,60 тыс. рублей | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Внебюджетные источники |
| 2021 | 16720,0 | 15557,6 | 979,2 | 183,2 |
| 2022 | 16199,8 | 10956,5 | 5059,1 | 184,2 |
| 2023 | 12321,8 | 11048,0 | 1088,6 | 185,2 |
| Всего | 45241,6 | 37562,1 | 7126,9 | 552,6 |
| Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом Республики Тыва о бюджете на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва. Суммы софинансирования Программы из федерального и республиканского бюджетов могут быть скорректированы согласно уточнениям федерального бюджета | | | | |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF76DD3AECFBEFB35D5856816438C948E8632FB187AA8FD7B04F23948F434F689A627E8AA868FFF2D37BFFF81F33C5E0EBF31kA46K) Правительства РТ от 07.06.2022 N 356) | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели | - | 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в Республике Тыва, процентов (в 2021 г. - 71, в 2022 г. - 74, в 2023 г. - 75);  2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек (в 2021 г. - 52, в 2022 г. - 60, в 2023 г. - 65);  3) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. человек (в 2021 г. - 5,5, в 2022 г. - 6,5, в 2023 г. - 7);  4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, процентов (в 2021 г. - 68, в 2022 г. - 70, в 2023 г. - 71);  5) количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, единиц (в 2021 г. - 3, в 2022 г. - 3, в 2023 г. - 4);  6) количество представителей коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию, человек (в 2021 г. - 1150, в 2022 г. - 1200, в 2023 г. - 1200);  7) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики, человек (в 2021 г. - 5000, в 2022 г. - 5100, в 2023 г. - 5200);  8) количество граждан, в интересах которых осуществляется деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), получивших государственную поддержку, человек (в 2021 г. - 700, в 2022 г. - 800, в 2023 г. - 900);  9) количество поддержанных социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, единиц (в 2021 г. - 5, в 2022 г. - 6, в 2023 г. - 7) | | | | |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF76DD3AECFBEFB35D5856816438C948E8632FB187AA8FD7B04F23948F434F689A624E6AA868FFF2D37BFFF81F33C5E0EBF31kA46K) Правительства РТ от 07.06.2022 N 356) | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации - от 71 до 75 процентов к 2023 году;  2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, - от 51 тыс. до 65 тыс. человек к 2023 году;  3) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, - от 5 тыс. до 7 тыс. человек к 2023 году;  4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, - от 68 до 71 процента к 2023 году;  5) количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, - от 3 до 4 к 2023 году;  6) количество представителей коренных народов, прошедших диспансеризацию, - с 1100 до 1200 чел. к 2023 году;  7) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики, до 5200 чел. к 2023 году;  8) увеличение граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СО НКО, получивших государственную поддержку, от 700 до 900 чел. к 2023 году;  9) увеличение количества поддержанных социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, от 5 до 7 проектов к 2023 году;  10) количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка, от 2,0 тыс. человек до 2,2 тыс. человек к 2023 году;  11) количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по социально-культурной адаптации и интеграции, от 150 человек до 200 к 2023 году;  12) доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан от 83,0 до 85,0 процентов к 2023 году;  13) количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, от 1600 до 1400 единиц к 2023 году. | | | | |