**ПАСПОРТ**

**государственной программы Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»**

**от 23.09.2022 N 590**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| Ответственные исполнители Программы | - | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | - | Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| Участники Программы | - | Торгово-промышленная палата Республики Тыва (по согласованию), Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), УНО «Гарантийный фонд Республики Тыва» (по согласованию), ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» (по согласованию), Некоммерческая организация «Фонд развития Республики Тыва» (по согласованию), субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | - | [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FE27E6881974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7076434A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) «Развитие малого и среднего предпринимательства»;  [подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FE27E6881974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7046334A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва на 2022 - 2024 годы;  [подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FE27E6881974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7056336A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва» |
| Основные цели Программы | - | создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и производства товаров и услуг на территории республики;  реализация мероприятий, направленных на снижение основных инфраструктурных рисков и административных барьеров в Республике Тыва;  создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7CC3F3AD9CBEDA3DDF96FB4F92CB8D3462F812233D5605AE2FA22ED450048F7186732A9f5Q2M) Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Республики Тыва;  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Республики Тыва;  повышение производительности труда на территории Республики Тыва |
| Основные задачи Программы | - | финансовая поддержка и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;  разработка и реализация комплекса мер для обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Республике Тыва;  формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;  улучшение условий ведения предпринимательской деятельности путем обеспечения доступа к имущественным ресурсам, принятия закона о самозанятых гражданах, установления фискальной политики без административных барьеров;  расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, путем разработки новых кредитных продуктов и пополнения фондов микрофинансирования и фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);  усиление работы инфраструктуры поддержки МСП путем объединения действующих объектов инфраструктуры и расширения их функционала;  усиление работы Центра поддержки экспорта при Фонде поддержки предпринимательства Республики Тыва в целях развития экспорта через государственную границу «Монголия - Россия (Республика Тыва)»;  систематизация работы по развитию сельскохозяйственных коопераций;  абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FF2EEC8C1974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7066432A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) Правительства РТ от 13.04.2022 N 195;  обучение сотрудников предприятий-участников методам повышения производительности труда;  стимулирование предприятий к повышению производительности |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FF2EEC8C1974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7066535A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) Правительства РТ от 13.04.2022 N 195) | | |
| Важнейшие основные целевые индикаторы Программы | - | увеличение объема поступления налогов и сборов от предпринимательской деятельности;  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (с нарастающим итогом), с 16,24 тыс. человек с 2021 года до 17,474 тыс. человек к 2024 году |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2022 - 2024 годы.  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования - 1393567,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году - 206434,6 тыс. рублей;  в 2023 году - 973330,3 тыс. рублей;  в 2024 году - 213802,3 тыс. рублей;  средства федерального бюджета - 1149487,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году - 176320,9 тыс. рублей;  в 2023 году - 837930,8 тыс. рублей;  в 2024 году - 135235,3 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета - 65381,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году - 20901,6 тыс. рублей;  в 2023 году - 25703,5 тыс. рублей;  в 2024 году - 18775,8 тыс. рублей;  внебюджетные средства - 178699,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году - 9212,1 тыс. рублей;  в 2023 году - 109696,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 59791,2 тыс. рублей.  Объем финансирования [подпрограммы 1](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FE27E6881974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7076434A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) «Развитие малого и среднего предпринимательства» составляет 73746,0 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 рублей;  средства республиканского бюджета - 45046,7 тыс. рублей;  внебюджетные средства - 28699,3 тыс. рублей.  Объем финансирования [подпрограммы 2](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FE27E6881974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7046334A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Тыва на 2022 - 2024 годы» составляет 1311098,0 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 1149487,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета - 11611,0 тыс. рублей;  внебюджетные средства - 150000,0 тыс. рублей.  Объем финансирования [подпрограммы 3](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FE27E6881974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7056336A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) «Реализация национального проекта «Производительность труда» на территории Республики Тыва на 2022 - 2024 годы» составляет 8723,3 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета - 8723,3 тыс. рублей;  внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, федерального бюджета и внебюджетных источников |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=3823629E57363CE949B7D2322CB591E3A3D7A160B2FF2EEC8C1974DC753ADF370FADFB6CA94D1F49F7066433A0043F94E4F8F7E59FA35E4BCF122Bf5Q0M) Правительства РТ от 13.04.2022 N 195) | | |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | - | увеличение бюджетных поступлений в виде налогов и сборов по специальным налоговым режимам к 2024 году до 339 млн. рублей;  увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. чел. населения к 2024 году до 22,8 единиц;  повышение эффективности республиканской системы защиты прав потребителей;  повышение уровня социальной защищенности населения при реализации прав потребителей;  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, к 2024 году до 17,474 тыс. человек, в том числе в 2021 г. - 16,240 тыс. человек, 2022 г. - 16,647 тыс. человек, 2023 г. - 17,069 тыс. человек, 2024 г. - 17,474 тыс. человек;  обучение инструментам повышения производительности труда представителей региональных команд к 2024 году до 30 человек (нарастающим итогом), в том числе в 2021 г. - 10 человек, 2022 г. - 20 человек, 2023 г. - 30 человек, 2024 г. - 30 человек |