**Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие государственной гражданской службы Республики Тыва и проектного управления на 2018-2022 годы»**

Расчет степени оценки эффективности реализации Государственной программы Республики Тыва «Развитие государственной гражданской службы Республики Тыва и проектного управления на 2018-2022 годы» (далее - Государственная программа) в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва, утвержденной приказом Министерства экономики Республики Тыва от 19 мая 2020 г. № 105 (далее – Методика оценки эффективности государственных программ Республики Тыва), показал следующие результаты.

1. Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы.
	1. Степень достижения плановых значений каждого показателя целевых показателей (индикаторов) Государственной программы:

По целевому показателю (индикатору) 1 «Количество государственных гражданских служащих Республики Тыва, получивших дополнительное профессиональное образование»:

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл =166 / 150 = 1, 1= 1 (достигнут)

где,

СДИГП - степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы);

ЗПИГПф - значение каждого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПИГПпл - плановое значение каждого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы).

По целевому показателю (индикатору) 2 «Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Тыва, получивших дополнительное профессиональное образование (человек/год)»:

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл = 4 / 4 = 1 (достигнут)

По целевому показателю (индикатору) 3 «Количество организованных и проведенных обучающих семинаров, совещаний и иных мероприятий по актуальным вопросам гражданской службы»:

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл =5 / 3 = 1,7 = 1 (достигнут)

По целевому показателю (индикатору) 4 «Количество проведенных проверок в органах исполнительной власти Республики Тыва по соблюдению законодательства о гражданской службе и противодействию коррупции»:

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл =8 / 8 =1 (достигнут)

По целевому показателю (индикатору) 5 «Количество органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Республики Тыва, на официальных сайтах которых функционируют специальные еженедельно обновляемые разделы по проектному управлению»

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл =33 / 47 = 0,7 (частично достигнут)

По целевому показателю (индикатору) 6 «Принятие нормативных правовых актов и методических материалов по проектному управлению»

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл =9 / 4 = 2,25 = 1 (достигнут)

По целевому показателю (индикатору) 7 «Число сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, прошедших курсы повышения квалификации по проектному управлению»

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл =160 / 17 = 9,4 = 1 (достигнут)

По целевому показателю (индикатору) 8 «Реализация мероприятий государственных программ Республики Тыва на принципах проектного управления»

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл = 12 / 12 = 1 (достигнут)

По целевому показателю (индикатору) 9 «Доля программ и проектов, признанных по итогам года успешными»

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл = 100 / 60 = 1,6=1 (достигнут)

По целевому показателю (индикатору) 10 «Доля проектов, не имеющих критических отклонений по срокам, бюджету и содержанию»

СДИГП <1> = ЗПИГПф / ЗПИГПпл = 100 / 70 = 1,4=1 (достигнут)

* 1. Степень реализации Государственной программы:

СДИ = ∑СДИГП / N = 9 / 10 =0,9 = 1 (достигнут)

где:

СДИ - степень достижения показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы);

СДИГП - степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы), при этом

* 1. В оценке степени достижения целевых показателей Государственной программы соблюдено условия:

- измеримости и конкретности целевых показателей;

- внесение отчетных данных целевых индикаторов в ГАС «управление» и «Электронный бюджет».

1. Оценка степени освоения объема финансирования Государственной программы.

Эис = ФГП / ПГП = 827,0 тыс. / 827,0 тыс. = 1 (100%)

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

ФГП - объем фактически профинансированных средств;

ПГП - объем финансирования, предусмотренный в бюджете.

1. Оценка степени реализации мероприятий Государственной программы.

СРМ = МВ / М = 27 /27 = 1 (достигнут)

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество выполненных мероприятий из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1. Оценка эффективности реализации Государственной программы:

ЭРГП = 0,5 x СДИ + 0,25 x ЭИС + 0,25 x СРМ = 0,5 x 1 + 0,25 x 1 + 0,25 x 1 =

0,5 +0,25 + 0,25 = 1 (100%)

где:

ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;

СДИ - степень достижения показателей (индикаторов) государственной программы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий государственной программы.

Таким образом, результаты реализации Государственной программы за отчетный 2022 год согласно расчету в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Республики Тыва показал о ее эффективности с эффективностью реализации 100%.

Мероприятия, запланированные в целях реализации государственной программы по отдельному плану, выполнены в полном объеме.